## Sheet1
Datum	Tätigkeit	Zeit in Stunden	geplant
	Planungsphase				1	1	6	8		1
	Technische Analyse des Ist-Zustandes:	5	5		1	1	2
	Herstellen der Arbeitsumgebung:	3	3		2	2	5	7		2
	Summe Planungsphase	8	8		2	2	2
						3	5	10
	Durchführungsphase					3	5
	Datenextraktion von 4 Webseiten	32	31			4	2	7
	Datenkonvertierung für WooCommerce	11	11			4	5
	XLSX-Liste der Produktfotos für das Grafikerteam	0.45	1				32	32
	XLSX-Liste der Texte für das SEO-Team	0.45	1
	Erstellung einer Excel-Tabelle für den Kunden	1	1
	Implementierung eines Systems für die Datenrückkonvertierung	2	2
	Lokale Tests auf WordPress	7	7
	Export und Übertragung in den Online-Shop des Kunden	2	2
	Erneute Tests zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs	6	6

	Summe Durchführungsphase	61.9	62

	Qualitätsmanagement

	Summe Qualitätsmanagement
	Dokumentation von Projektdetails, Problemen und Fortschritten	10	10
	Übergabe-, Auswertungsphase
		79.9	80

	5
	2
	1

	3

	6
	2
	5
	2
	5
	5
	2
	5
	7
	4
	0.45
	0.45
	1
	2
	5
	2
	2
	3
	3

	61.9

	5
	5

	10